Предварительное информирование граждан и юридических лиц 
о планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ № 438 «Гомель – Кричев» на участке опор № 1-171 (балансовая принадлежность РУП «Гомельэнерго») в Гомельской области»

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гомельэнерго». Юридический адрес: 246001, г. Гомель, ул. Фрунзе, 9.
Телефон: (232)509554 Факс: (232)509556 
E-mail: energo@gomelenergo.by Филиал «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго», расположенный в г. 
Гомеле, ул. Барыкина, 252.
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Барыкина, 252
Телефон: (232)202975 Факс: (232)202975 
E-mail: gomeles@gomelenergo.by 
1. План-график работ по проведению ОВОС: 
	Подготовка программы проведения ОВОС
	с 31.08.2026 по 16.09.2026

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности

	с 17.09.2026 по 16.10.2026


	Подготовка отчета об ОВОС
	с 12.01.2026 по 16.11.2026

	Проведение общественных обсуждений на территории Республики Беларусь 

	с 17.11.2026 по 16.12.2026


	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	с 12.12.2026 по 16.12.2026

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	с 17.12.2026 по 16.02.2027 (будет осуществляться 
в случае необходимости)

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной документации на государственную экологическую экспертизу
	с 17.12.2026 по 31.03.2027


	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	с 01.04.2027 по 30.04.2027




2. Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации 
Планируемая деятельность заключается в следующем: 
I очередь строительства: 
- реконструкция ВЛ 330 кВ Гомель-Кричев в пролётах опор № 1 (сущ.) - № 58 (сущ.) (снос ВЛ путём демонтажа провода и троса на участках длиной 20 км с демонтажом существующих опор, за исключением опор № 8, № 9, № 24, № 28; возведение ВЛ на участках длиной 20 км (в том числе вынос трассы 5,9 км); расширение существующей просеки); 
- модернизация ВЛ 110 кВ Гомель-Добруш на участке длиной 0,35 км; 
- модернизация ВЛ 110 кВ Гомель-Ветка, Гомель-Бумажная Фабрика на участке длиной 0,35 км.
II очередь строительства: 
- реконструкция ВЛ 330 кВ Гомель-Кричев в пролётах опор № 58 (сущ.) - № 119 (сущ.) (снос ВЛ путём демонтажа провода и троса на участках длиной 22,8 км с демонтажом существующих опор; возведение ВЛ на участках длиной 22,8 км; расширение существующей просеки); 
- модернизация ВЛ 35 кВ Ветка-Неглюбка на участке длиной 0,5 км.
III очередь строительства: 
- реконструкция ВЛ 330 кВ Гомель-Кричев в пролётах опор № 119 (сущ.) - № 171 (сущ.) (снос ВЛ путём демонтажа провода и троса на участках длиной 19 км с демонтажом существующих опор за исключением опоры № 171; возведение ВЛ на участках длиной 19 км (в том числе вынос трассы 8,9 км); расширение существующей просеки).
Реконструируемая трасса ВЛ-330 кВ № 438 «Гомель - Кричев» проходит по территориям Добрушского и Ветковского районов Гомельской области. 
Реконструируемая трасса ВЛ-330 кВ № 438 «Гомель - Кричев» на участке опор № 1-171 (балансовая принадлежность РУП «Гомельэнерго») начинается вблизи южной окраины г. Добруш проходит в северном направлении по территориям Добрушского и Ветковского районов Гомельской области и заканчивается на границе Республики Беларусь с Российской Федерацией в Ветковском районе. Трасса реконструируемой ВЛ проходит по существующему коридору с незначительным отступлением на отдельных участках.
Территориальная альтернатива размещения объекта не рассматривается, поскольку реконструкция воздушной линии 330 кВ предусматривается по существующей трассе с выносом участков трассы с целью достижения нормируемых габаритов и обеспечения действующих норм на пересечении с железной дорогой и в местах недопустимого сближения с мелиоративными каналами. 
В качестве альтернативных вариантов технологических решений планируемой деятельности объекта «Реконструкция ВЛ-330 кВ № 438 «Гомель - Кричев» на участке опор № 1-171 (балансовая принадлежность РУП «Гомельэнерго») в Гомельской области» рассмотрены: 
Вариант 1. Реализация объекта согласно принятым проектным решениям: 
«Реконструкция ВЛ-330 кВ № 438 «Гомель - Кричев» на участке опор № 1-171 (балансовая принадлежность РУП «Гомельэнерго») в Гомельской области».
Основанием для проектирования является задание РУП «Гомельэнерго» на разработку предпроектной документации и изменение № 1 к нему.
Положительные последствия реализации проектных решений: 
- повышение надежности электроснабжения промышленных, коммунальных и бытовых потребителей электрической энергии; 
- вынос участков трассы ВЛ 330 кВ с целью достижения нормируемых габаритов и обеспечения действующих норм на пересечении с железной дорогой и в местах недопустимого сближения с мелиоративными каналами.
Отрицательные последствия реализации проектных решений: 
- нарушение естественных экосистем в пределах полос отвода в результате вырубки лесов и нарушения целостности напочвенного покрова; 
- уничтожение почвенной фауны.
Вариант 2. В качестве технической альтернативы рассматривается реконструкция участков ВЛ 330 кВ в кабельном исполнении.
Положительные последствия реализации проектных решений: 
- отсутствие расширения существующей просеки.
Отрицательные последствия реализации проектных решений: 
- снижение надежности электроснабжения в связи с необходимость создания переходных пунктов от ВЛ к КЛ; 
- увеличение воздействия воздействие на компоненты природной среды почвы и недра; 
- увеличение воздействия на гидрологический режим в водоохранных зонах пересекаемых трассой рек в связи с необходимостью водопонижения для строительства и обслуживания КЛ.
Вариант 3. Отказ от реализации планируемой деятельности («нулевой вариант»).
Положительные последствия: 
- исключается воздействие на объекты окружающей среды.
Отрицательные последствия: 
- повышается риск аварийных ситуаций в связи с износом технических элементов ЛЭП; 
- не соблюдаются нормируемые габариты и не обеспечиваются действующие нормы на пересечении с железной дорогой и в местах сближения с мелиоративными каналами; 
- повышается риск ухудшения социально-экономической ситуации в связи с неизбежными перебоями электроснабжения.
Изменение существующей трассы ВЛ 330 кВ Гомель-Кричев нецелесообразна, так как потребуется вырубка просеки шириной 80 метров на землях, покрытых лесонасаждениями, для создания новой охраной зоны ВЛ, что повлечет увеличение негативного воздействия на растительный и животный мир в местах реализации проектных решений.
Таким образом, в качестве основного признан проектный вариант 1: «Реконструкция ВЛ-330 кВ № 438 «Гомель - Кричев» на участке опор № 1-171 (балансовая принадлежность РУП «Гомельэнерго») в Гомельской области» как оказывающий меньшее влияние на окружающую среду.
